## 7.11
회의록
1. 회의개요
일 시 | 7.11(화) |  | 작 성 자 | 김용섭
장 소 | 5층 창의융합실 |  | 작성일 | 7.11
참여인원 | 김서원, 김용섭, 김종현, 정택준, 이호진 교수님, 권성만 교수님
안 건 | 주간 미팅 발표
2. 회의내용
회의내용 |  |  |  |  | 수행할 것 | 담당자
1. 이번 주 목표
1) 캣휠 재질 조사 | [5 empty] | 정택준
(1) 투명 아크릴, 나무(MDF 재질), 플라스틱(3D 프린터)에 대한 비용 조사
2) 공모전 작성 | [5 empty] | 김서원
3) 캣휠 수정 | [5 empty] | 김용섭
(1) 마찰차 -> 기어 변경
(2) 마찰차 부 고정 발판을 1개로 통일해 제작
(3) 고정부 측면에 버튼, LED, 초음파, 아두이노 보드 장착
-. ON/OFF 스위치 1개, 일반 스위치 3개
-. LED 3개
-. 초음파 2개 (평면도에서 우상단, 좌하단으로 배치, 초음파가 위쪽 사선으로 쏘아지도록)
-. 아두이노 보드 2개 (1개 제어용, 1개 통신용)
(4) 고정부 측면에 플라스틱 경첩 장착
-. 고정부 측면을 반으로 접어 회전부 내부에 넣을 수 있도록 설계
2. 기타
1) 하베스팅
(1) 캣휠 내 하베스팅 구현 시, 모터와 하베스팅이 동시에 작동되면 안됨
(2) 순서대로 작동하는 방법을 시소 등의 형태로 설계할 것

## 7.4
회의록
1. 회의개요
일 시 | 7.4(화) |  | 작 성 자 | 김용섭
장 소 | 5층 창의융합실 |  | 작성일 | 7.11
참여인원 | 김서원, 김용섭, 김종현, 정택준, 이호진 교수님, 권성만 교수님
안 건 | 주간 미팅 발표
2. 회의내용
회의내용 |  |  |  |  | 수행할 것 | 담당자
1. 이번 주 목표
1) 캣휠에 모터 장착하여, 전동으로 회전할 수 있게 설계, 시제품 제작 | [5 empty] | 정택준
2) 중간보고서 작성 | [5 empty] | 김종현
3) 하베스팅 자재 구매 | [5 empty] | 김서원

## 6.27
회의록
1. 회의개요
일 시 | 6.27(화) 14:20~14:50 (30min) |  | 작 성 자 | 김용섭
장 소 | 5층 창의융합실 |  | 작성일 | 6.27
참여인원 | 김용섭, 정택준, 김서원, 이호진 교수님, 권성만 교수님
안 건 | 주간 미팅 발표
2. 회의내용
회의내용 |  |  |  |  | 수행할 것 | 담당자
1. 이번 주 목표
1) 캣휠에 모터 장착하여, 전동으로 회전할 수 있게 설계, 시제품 제작 | [5 empty] | 정택준
2) 사이클 설계, 시제품 제작 | [5 empty] | 김용섭
3) 중간보고서 작성 | [5 empty] | 김종현
(1) 프로젝트를 계속 하기 위한 제출용이니 너무 힘써서 만들진 말 것 (이호진 교수님)
4) 하베스팅 적용 방법 설명 | [5 empty] | 김서원
2. 다음 주 목표
1) 페달 구동 시, 캣휠이 회전하며 Zwift가 작동하는 화면이 나타나도록 만들 것
3. 8월 이후 공모전 목표
1) 1차: 제품 제작 의도를 서류로 제출하는게 핵심
2) 2차: 제작한 제품을 영상으로 만들어 제출
3) 3차: 채점자 앞에서 PT 발표 진행
(1) 전시장에 들고갈 방법 고민할 것
-. 캣휠 고정부 측면을 둘로 나눠 중앙에 경첩 장착 등 공간 절약 필요
(2) 블루투스 간섭에 대해 고민할 것
-. 학과 내 6개 팀 간섭, 전시장에선 약 200개 팀 간섭 예상
-. 전시장 카펫으로 인한 정전기 간섭

## 6.20
회의록
1. 회의개요
일 시 | 6.20(화) 15:00~15:30 (30min) |  | 작 성 자 | 김용섭
장 소 | 5층 창의융합실 |  | 작성일 | 6.2
참여인원 | 김용섭, 정택준, 김은영 교수님, 이호진 교수님, 권성만 교수님
안 건 | 주간 미팅 발표
2. 회의내용
회의내용 |  |  |  |  | 수행할 것 | 담당자
1. 피드백
1) 캣휠 시제품 제작은 우드락이 아닌, 3D프린터로 제작할 것
(1) 스케일 조정은 3D 프린터에 제작 가능하도록 맞출 것
2) 모델링에 모터 앉힐 곳 반영 및 모터 모델링 진행할 것
(1) 서보 모터 사용할 것
2. 업무분담
1) 시제품을 위한 모델링 수정 | [5 empty] | 김용섭
2) 시제품 출력, 조립 | [5 empty] | 김용섭, 정택준
3) 이전 구매요청 건 현황 확인, 이번 구매요청 진행 | [5 empty] | 김종현
4) 하베스팅에 관한 조사 PPT로 정리 | [5 empty] | 김서원

## 6.12
회의록
1. 회의개요
일 시 | 6.12(월) 12:20~13:00 (40min) |  | 작 성 자 | 김용섭
장 소 | 5층 창의융합실 |  | 작성일 | 6.12
참여인원 | 김서원, 김용섭, 김종현, 정택준
안 건 | 내부 주간 미팅
2. 회의내용
회의내용 |  |  |  |  | 수행할 것 | 담당자
1. 구매 Issue
-. 실습장비 신청 시, 옵션 누락됨
2. 업무분담
1) 자재 엑셀 오늘 중으로 작성 완료하고 공유할 것 | [5 empty] | 김종현
2) 소형 롤러, 대형 롤러, 베어링, 모터 모델링 후 완성 시 단톡에 공유할 것 | [5 empty] | 김서원
3) 저번 모델링과 이번 모델링에 대한 비교 내용 PPT에 작성 | [5 empty] | 정택준
4) 화요일부터 변경된 캣휠 모델링 진행 예정 | [5 empty] | 김용섭

## 5.25
회의록
1. 회의개요
일 시 | 5.24(수) 13:05~13:50 (45min) |  | 작 성 자 | 김용섭
장 소 | 5층 창의융합실 |  | 작성일 | 5.24
참여인원 | 김서원, 김용섭, 김종현, 정택준
안 건 | 개발 방향 설정 및 업무 분담
2. 회의내용
회의내용 |  |  |  |  | 수행할 것 | 담당자 | 회의내용 | 수행할 것 | 담당자
1. 업무계획
-. 이번 주
=. 사이클 + 캣휠 기초설계
=. 커버와 발판 사이 덮는 방법, 오르가미 적용 방법 고민해오기
-. 다음 주
=. 사이클 + 캣휠 상세설계
=. 벨트 관련 문제 고민해오기
=. 시제품 제작
=. 시제품 자재 한이음 구매 신청
1) 6월 1차 신청기간: 6/1(목)~6/5(월)
2. 업무분담
-. 사이클 + 캣휠 기초설계 | [5 empty] | 김용섭
-. 커버와 발판 사이 덮는 방법, 오르가미 적용 방법 고민해오기 | [5 empty] | 김서원
-. 시제품 자재 목록 정리 | [5 empty] | 김종현
-. PPT, 발표 | [5 empty] | 정택준
건의사항
결정사항

## 5.24
회의록
1. 회의개요
일 시 | 5.23(화) 16:00~17:00 (60min) |  | 작 성 자 | 김용섭
장 소 | 5층 창의융합실 |  | 작성일 | 5.24
참여인원 | 김서원, 김용섭, 김종현, 정택준, 권성만 교수님, 김은영 교수님, 이호진 교수님
안 건 | 주간 미팅_발표
2. 회의내용
회의내용 |  |  |  |  | 수행할 것 | 담당자 | 회의내용 | 수행할 것 | 담당자
-. IoT Zwift 캣닝머신은 1순위가 사람, 그 다음이 고양이임 | [6 empty] | 2. 형상 변경 시 발생할 수 있는 문제
-. 커버와 발판 사이 틈새에 고양이의 발이 빠질 염려 있음
1. 캣닝머신 형상 변경 | [6 empty] | =. 커버와 발판에서 서로의 방향으로 무언가를 겹쳐 틈새를 가리는 방법 추천 - 권성만 교수님 안건
-. 제품의 구조를 앉아서 타는 실내 사이클 + 캣휠 형태로 변경할 것 | [6 empty] | -. 벨트는 구동 방향의 수직 방향으로 쏠리는 형상이 있음
=. 사이클을 탈 때 정면 하부로 경사지게 캣휠을 볼 수 있도록 할 것 | [6 empty] | -. 벨트의 구동부 간 긴장되거나 압축되는 현상이 있음
=. 사이클을 탈 때 고양이를 볼 수 있도록 아크릴 재질로 할 것 | [6 empty] | =. 보상할 수 있는 스프링 장착 추천 - 김은영 교수님 안건
Q . 아크릴 재질 적용 부위는 어디인지
-. 캣휠은 타원형으로 고양이가 충분히 가감속 할 수 있는 거리를 확보할 것 | [6 empty] | 3. 기타
=. 지름 160mm 추천 - 이호진 교수님 안건 | [6 empty] | -. 다가오는 한이음 구매 신청 기간에 바로 신청할 수 있도록 필요한 시제품 자재 리스트 정리할 것
-. 커버는 한 겹으로 두껍게 하지 않고, 얇은 것으로 2겹 이상 겹쳐서 할 것 | [6 empty] | =. 구매 신청 시 동글이 추가
Q . 아크릴로 구매해야 하는건지? | [6 empty] | -. 차후 하베스팅 기능 추가 시 발전기에 대해 알아볼 것
-. 캣휠의 정면기준 중앙 하부에서 모터가 구동하고, 좌우로 벨트를 설치하여 발판 형성할 것
=. 벨트의 방향이 일치되도록 하나의 벨트는 모터에 동력을 받은 기어와 연결시킬 것 | [6 empty] | 건의사항
-. 모터 속도 조절은 프로그램을 이용하여 일정 단계를 조절할 수 있게
-. 사람과 고양이가 같이 타는 경우 사람이 페달을 밟으면 고양이의 캣휠도 천천히 가속될 수 있게
-. 페달은 차 시트 재질로 적용
Q. 차 시트 재질을 뭐라 하는지 모르겠음 -> 레자, 인공 가죽 | [6 empty] | 결정사항
-. 고양이의 출발과 정지 의도는 2개의 초음파 센서를 캣휠 정면의 상하로 장착해 파악
-. Zwift는 사이클에 핸드폰 거치대를 추가하여 거치하며 사용하도록 할 것
-. 페달 사이의 빈 공간을 조인트 등을 이용해 고양이 발이 빠지지 않도록 할 것

## 5.22
회의록
1. 회의개요
일 시 | 5.22(월) 12:40~13:00 |  | 작 성 자 | 김용섭
장 소 | 5층 창의융합실 |  | 작성일 | 5.22
참여인원 | 김서원, 김용섭, 김종현, 정택준
안 건 | 주간 미팅_내부
2. 회의내용
회의내용 |  |  |  |  | 수행할 것 | 담당자
1. 화요일 PPT 발표
-. 모델링 개선 | [5 empty] | 김서원
=. 1) 시트 끝 부 필렛처리
=. 2) 시트 바로 밑 판자 추가
=. 3) 시트 투명도 처리
-. 시제품
=. 시제품 모델링 분해도 작성 및 작업 시 공유 | [5 empty] | 김종현
=. 구매 예정 자재 표로 작성 및 공유
-. Zwift | [5 empty] | 김용섭
=. Zwift와 센서 연동시킬 것
-. PPT | [5 empty] | 정택준
=. 이번 주 작업할 내용 PPT에 추가
건의사항
결정사항

## 5.18
회의록
1. 회의개요
일 시 | 5.18(목) 12:40~13:20 |  | 작 성 자 | 김용섭
장 소 | 5층 창의융합실 |  | 작성일 | 5.18
참여인원 | 김서원, 김용섭, 김종현, 정택준
안 건 | 주간 미팅_내부
2. 회의내용
회의내용 |  |  |  |  | 수행할 것 | 담당자
1. 개발 세부 방향
-. 캣휠 형태: 반원형 + 타원
-. 제작 자재
=. 프레임 -> 우드락
=. 발판 -> 천 + 고무줄
2. 담당 역할
-. 모델링: 김서원 -> 5.18(목) 4시 30분까지 완료 예정
-. 구매: 김종현 -> 5.19(금) 구매 예정
-. 제작: 전 인원 참석
-. PPT: 정택준
-. 발표: 김용섭
건의사항
결정사항

## 5.15
회의록
1. 회의개요
일 시 | 5.15(월) 12:30~13:10 |  | 작 성 자 | 김용섭
장 소 | 5층 창의융합실 |  | 작성일 | 5.15
참여인원 | 김서원, 김용섭, 김종현, 정택준
안 건 | 주간 미팅_내부
2. 회의내용
회의내용 |  |  |  |  | 수행할 것 | 담당자
1. 오늘 내로 정리해야 할 작업
-. Zwift 센서의 기성 제품 10개~20개 조사해서 표로 정리 | [5 empty] | 정택준
-. Zwift로 구현할만한 게임 예시를 정리해 자료로 나타내기 | [5 empty] | 김서원, 김종현
-. Zwift의 사용 이유와 목적을 교수님에게 알아와서 자료로 나타내기 | [5 empty] | 김용섭, 김종현
건의사항
결정사항

## 5.9
회의록
1. 회의개요
일 시 | 5.9(화) 13:00~16:00 |  | 작 성 자 | 김용섭
장 소 | 5층 창의융합실 |  | 작성일 | 5.9
참여인원 | 김서원, 김용섭, 정택준, 이호진 교수님, 김은영 교수님, 권성만 교수님
안 건 | 중간 발표
2. 회의내용
회의내용 |  |  |  |  | 수행할 것 | 담당자
1. 일일보고서 작성
-. 우리 제품은 Zwift가 메인, 캣휠은 곁다리임
-. 하지만 Zwift보다 캣휠에 관해 알아보고 있음
-. Zwift 개발 방향에 대해 매일 조사하여 일일보고 작성할 것
=. 작성내용 예시) Zwift 홈페이지 가입방법, Zwift의 정의, 작동 방법, 구동 방법(페달로 할지, 다른 것으로 할지), 제작 방법(3D프린터로 뽑을지, 구매할 지) Zwift 구동 위한 동글이의 최저가는 얼마인지 등
건의사항
결정사항

## 5.8
회의록
1. 회의개요
일 시 | 5.8(월) 12:40~12:50 |  | 작 성 자 | 김용섭
장 소 | 5층 컴퓨터실 |  | 작성일 | 5.8
참여인원 | 김서원, 김용섭, 김종현, 정택준
안 건 | 내부 회의
2. 회의내용
회의내용 |  |  |  |  | 수행할 것 | 담당자
1. 기타
-. 미팅준비
=. 미팅 시작 2분 전 자리에 대기할 것
=. 미팅 시작 1시간 전 주간보고서 제출할 것
=. 금주 주간보고서 4시까지 제출할 것 | [5 empty] | 김서원, 김종현, 정택준
-. 화요일 중간발표
=. 발표자 선정해 공유할 것 | [5 empty] | 김서원, 정택준
=. 모터 코딩하여 발표자료에 넣을 것 | [5 empty] | 김용섭
건의사항
결정사항

## 4.25
회의록
1. 회의개요
일 시 | 4.25(화) 18:00~18:20 |  | 작 성 자 | 김용섭
장 소 | 5층 교수님 방 |  | 작성일 | 4.25
참여인원 | 김서원, 김용섭, 김종현, 정택준, 김은영 교수님
안 건 | PPT 작성, 아이디어 피드백
2. 회의내용
회의내용 |  |  |  |  | 수행할 것 | 담당자
1. PPT 작성 내용
-. 제품소개 중 제작 이유
=. 휴대용, 사이즈 축소가 아닌 조립이 어려운 점 등 근본적인 문제를 작성할 것
=. 4차 산업과 연관될 수 있는 스토리를 작성할 것
예) Zwift가 인간만이 사용하는 것이 아닌 반려묘도 사용하게
=. 이미지는 가급적 통계 같은 객관적 근거를 넣기
-. H/W 중 오르가미
=. 교수님이 원하는 사항은 버튼 하나만으로 제품을 소형화, 원복할 수 있게 하는 것
=. 일상생활 속 원이나 회전체 제품을 유심히 보며 아이디어를 얻을 것을 권장하심
2. 기타
-. PPT 보완하여 다음주 화요일에 발표할 수 있도록 할 것
-. 2주 후 화요일에 이호진 교수님의 피드백 시간을 가짐
건의사항
결정사항

## 4.18
회의록
1. 회의개요
일 시 | 4.18(화) 15:00~17:00 |  | 작 성 자 | 김용섭
장 소 | 5층 로비 |  | 작성일 | 4.18
참여인원 | 김서원, 김용섭, 김종현, 정택준
안 건 | 캣휠 역할분담, 계획 작성
2. 회의내용
회의내용 |  |  |  |  | 수행할 것 | 담당자
1. 역할분담
-. 팀장: 김종현
-. 문서담당자: 김종현
-. 설계책임자: 김용섭 -> 부: 김종현
-. 작동담당자: 김서원 -> 부: 정택준
-. 스토리담당자: 김종현
-. 총무: 김종현
-. 회의록: 김용섭 |  |  |  |  | 매 회의 종료 후 1시간 내 게시 및 공유 | 김용섭
2. 캣휠 구현 기능
-. 전력 -> 전선 이용
-. 공간활용
=. 추천안 - 김은영 교수님: 배달 후 버튼 하나로 펼쳐지거나 접히도록
-. 러닝 => 기구적 - 역설계, S/W - 모터, 제어 공부
-. 하베스팅 =>기구적 - 동력방식, S/W - 운동에너지를 전기에너지로 어떻게 바꿀지 공부
=. 하베스팅 구현 후 저장되는 전력과 사용되는 동력 확인 필요
-. 어플개발 -> Zwift, 고양이 달리기 대회
-. S/W - 간식, 레이저
3. 기타사항
-. 차주 4/25까지 세부계획서 작성
-. 추천안 - 김은영 교수님: 캣휠에 대해 고양이 좋아하는 나라나 해외 사이트 등 찾아볼 것
-. 파일관리 -> OneDrive 공용폴더 이용
-. 정기미팅 - 수 점심시간, 필요 시 추가 미팅 |  |  |  |  | 매주 노트북 가져올 것 | 김용섭
=. 미팅 시 공유자료는 전날까지 공유할 것
건의사항
결정사항