## 5.23~6.12
종합보고서
조원 | 일자 |  | 역할 | 일자 |  | 역할 | 일자 |  | 역할
| 5월 4주 |  |  | 5월 5주 |  |  | 6월 2주
김서원 |  |  |  | 2023-05-29 | 월 |  | 2023-06-12 | 월 | 내부 미팅 참여
김용섭 | [8 empty] | 내부 미팅 참여
김종현 | [8 empty] | 자재신청 승인
정택준 | [8 empty] | 내부 미팅 참여
김서원 | 2023-05-23 | 화 | 주간 미팅 참여 | 2023-05-30 | 화 | 정리하여 PPT로 올림
김용섭 |  |  | 주간 미팅 참여 |  |  | 캣휠 모델링
김종현 |  |  | 주간 미팅 참여 |  |  | 구성 파트 한글->엑셀 정리
정택준 |  |  | 주간 미팅 참여 |  |  | 발표 준비 및 피피티 제작
김서원 | 2023-05-24 | 수 | 런닝, 발판 덮는 방법 자료조사 | 2023-05-31 | 수 | 런닝, 발판 덮는 방법 자료조사
김용섭 |  |  | 내부 미팅, 의자 모델링 |  |  | -
김종현 |  |  | 내부 미팅, 자재파악 |  |  | 자재 추가 구성목록 정리
정택준 |  |  | 내부 미팅 |  |  | 설계도 문제점 파악
김서원 | 2023-05-25 | 목 | 오르가미 적용 방법 자료조사 | 2023-06-01 | 목 | 런닝, 발판 덮는 방법 자료조사
김용섭 |  |  | - |  |  | 캣휠 모델링 문제점 파악, 수정
김종현 |  |  | 자재 구성 개별정리 |  |  | 자재 신청
정택준 |  |  | 캣휠 설계 |  |  | 새로운 문제점 발견
김서원 | 2023-05-26 | 금 | 발판, 오르가미 작용방법 보고 | 2023-06-02 | 금 | 발판, 오르가미 작용방법 보고
김용섭 |  |  | 어셈블리 진행, 페달 모델링 |  |  | 구매품 목록 정리
김종현 |  |  | 구성 파트별 자재파악
정택준 |  |  | 피피티 제작 |  |  | 피피티 수정
김서원 | 2023-05-27 | 토 |  | 2023-06-03 | 토
김용섭
김종현
정택준
김서원 | 2023-05-28 | 일 |  | 2023-06-04 | 일
김용섭
김종현
정택준

## 5.16~5.22
조원
작업내용 |  | 김서원 | 김용섭 | 김종현 | 정택준
2023-05-16 | 화 | 중간 발표 참석 | 중간 발표 참석 | 중간 발표 참석 | 중간 발표 참석
2023-05-17 | 수 | 캣휠 방향성 설정 | 개선 방향 설정, Zwift 구매 | 개선방안 논의 | 캣휠 방향성 설정
2023-05-18 | 목 | 형상 내부 회의 | 형상 내부 회의 | 개발 방향 확정 | 형상 내부 회의
2023-05-19 | 금 | NX로 이용한 모델링 구상 | 일정 지연으로 인한 시제품 미제작 | 모델링 필요자재 조사 | zwift 센서 자료수집
2023-05-20 | 토
2023-05-21 | 일
2023-05-22 | 월 | NX로 이용한 모델링 완료 | 내부 미팅, PPT 보완 | 모델링 구상 및 도면구성 자재해석 및 조립도 구상 | ppt제작