## 5.8
주간보고서 |  |  | 작성자: 김용섭
순서 | 대분류 | 금주 작업목록 | 차주 작업계획
|  | 작업내용, 어려웠던 내용, 시도했던 방법 및 결과 | 작업할 내용, 시도할 방법
1 | S/W | 1. 아두이노 공부 1) AI 제어실습 아두이노 기반 교과서로 공부 진행 중 (1) p.77~128/241 -> 111/241 (46%) 완료 -. 사유: p.112~139는 NeoPixel 동작으로 현 프로젝트에 중요하지 않다고 판단함 -. 코딩의 정확한 이해를 위해 복습 진행 중 =. p.1~76/241 완료 (2) 배운 점은 OneDrive\98.김용섭\배운점_AI제어실습 아두이노기반.docx에 정리 중 | (1) p.77~111/241 복습 (2) 프로젝트 목표에 맞는 모터의 코딩 및 시뮬레이션
|  | 2) 코드덤 유튜브 강좌 시청 중 (1) 1~39/55 (70.9%) 완료 -. 교육자의 강의 내용을 시청해 강의 내용에 참고하기 위함 | (1) 40~55/55 (100%) 완료 -. 모터 코딩 시 참고할 예정
3) 기타 (1) 이번 주 토, 일요일 한이음 아두이노 교육에 참여 예정 -. 참여자: 김용섭, 김종현 (2) 이번 주 화요일 중간 발표 예정 -. 발표자 선정 필요함

## 5.1
주간보고서 |  |  | 작성자: 김용섭
순서 | 대분류 | 금주 작업목록 | 차주 작업계획
|  | 작업내용, 어려웠던 내용, 시도했던 방법 및 결과 | 작업할 내용, 시도할 방법
1 | S/W | 1. 아두이노 공부 1) AI 제어실습 아두이노 기반 교과서로 공부 진행 중 (1) p.1~76/241(31.5%) (2) 배운 점은 OneDrive\2.SW\98.김용섭\배운점_AI제어실습 아두이노기반.docx에 정리 중 | 1. 1) (1) p.77~128/241 (53.1%)

## _56F9DC9755BA473782653E2940F9 (hidden)
XFIhrQ_8vE2kA2fOAK3Q5J_MIBvY0zpPiPviuOQqnnxUMkJINFdSRFA4SFExSDlEOTRKS1NEQzRaWiQlQCN0PWcu
Form1
{2f1d8e43-ee96-4922-8bea-45539af8dd84}

## Form1
ID | Start time | Completion time | Email | Name