## Sheet1
W: | 23.5 | 캣휠 XL제품 순제품중량 19[kg]-받침 무게 3[kg]+반려묘 무게 7.5[kg]
D:
f:
t:

## Sheet2
캣휠 설계 일정
|  |  | 4월 | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  |  | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  |  | 10월
|  |  | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 6w | 7w | 8w | 9w | 10w | 11w | 12w | 13w |  |  |  | 14w | 15w | 16w | 17w | 18w | 19w | 20w | 21w | 22w | 23w | 24w
특이사항 | [15 empty] | 방학
HW | 역설계 | 모델링 | bar: 5월 4 5w to 6월 1 6w
조립 | bar: 6월 1 6w
| 오르가미 | 구상 | bar: 4월 4 1w to 5월 1 2w
모델링 | bar: 5월 1 2w; 5월 4 5w to 6월 1 6w
| 모터 | 선정 | bar: 7월 1 11w to 7월 3 13w
| 센서 | 선정 | bar: 7월 1 11w to 7월 3 13w
| 시제품 | 제작 | bar: 6월 2 7w to 6월 3 8w
조립 | bar: 6월 3 8w
| 하베스팅 | 구상 | bar: 6월 5 10w to 7월 2 12w
모델링 | bar: 7월 2 12w to 7월 3 13w
| 제품 | 제작 | bar: 6월 4 9w to 6월 5 10w
조립 | bar: 6월 5 10w
SW | 아두이노 | 학습 | bar: 4월 4 1w to 6월 3 8w
센서 테스트 | bar: 6월 3 8w to 6월 4 9w
모터 테스트 | bar: 6월 4 9w to 6월 5 10w
| 앱 | Zwift | [27 empty] | ?
구매 | 신청기간 |  | 4월 4 1w: 4-2; 5월 1 2w: 5-1; 5월 3 4w: 5-2; 6월 1 6w: 6-1; 6월 4 9w: 6-2; 7월 1 11w: 7-1; 7월 3 13w: 7-2 |  |  | 8-1
| 통지 |  | 5월 1 2w: 4-2; 5월 3 4w: 5-1; 6월 1 6w: 5-2; 6월 3 8w: 6-1; 7월 1 11w: 6-2; 7월 3 13w: 7-1 |  | 7-2 |  |  | 8-1
| 수령일 |  | 5월 4 5w: 4-2; 6월 2 7w: 5-1; 6월 4 9w: 5-2; 7월 1 11w: 6-1 | 6-2 |  | 7-1 |  | 7-2 |  |  | 8-1
캣휠 | bar: 4월 4 1w to 5월 4 5w
| 모터, 센서 | 1차 | bar: 5월 3 4w to 6월 4 9w
2차 | bar: 7월 3 13w
평가, 수정 | 1차 평가 | bar: 7월 1 11w
수정 | bar: 7월 1 11w to 7월 3 13w
2차평가
수정
발표
Note on Q5: 7.26~8.14 방학
Note on N22: 2차 구매
Note on S22: 8.10~8.14 신청기간 3차 구매
1차 완성
2차 완성
캣휠 수령